**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo**

medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:

názov: **Regionálna rozvojová agentúra Púchov**

sídlo: Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov

v zastúpení: PaedDr. Miroslav Kubičár

kontaktná osoba: Ing. Barbora Staňová

IČO: 37923536

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., 7232809003/5600

*ďalej len „dodávateľ“*

Objednávateľ:

názov: **Obec Jasenica**

sídlo: Jasenica č.130, 018 17 Jasenica

v zastúpení: Ing. Richard Pekar

IČO: 00317349

IČ DPH: nie je platcom DPH

*ďalej len „objednávateľ“*

sa nižšie uvedeného dňa dohodli na prijatí a pripísaní tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len Zmluva) (Dodatok č.1 ďalej len „Dodatok“), pričom Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami dňa 23.03.2015. Uzatvorenie tohto dodatku bolo iniciované zo strany dodávateľa z toho dôvodu, že dodávateľ žiadal od objednávateľa predĺženie lehoty na poskytnutie služby, pretože v pôvodne dohodnutej lehote nebolo možné službu poskytnúť v tlačenej i elektronickej forme riadne, včas a v požadovanej kvalite.

Dodatok k Zmluve má nasledovný obsah:

Mení sa ust. Čl. 3 ods. 3.1 z pôvodného znenia:

3.1 Dodávateľ odovzdá dielo objednávateľovi osobne, poštou alebo kuriérom najneskôr do 30.11.2015 .

Znenie ust. Čl. 3 ods. 3.1 je po úprave v zmysle tohto dodatku nasledovné:

**3.1 Dodávateľ odovzdá dielo objednávateľovi v elektronickej forme osobne, poštou alebo kuriérom najneskôr do 30.11.2015. Tlačená verzia bude dodaná do 31.03.2016.**

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. Dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný a na znak súhlasu s jeho obsahom bezvýhradne podpísaný, na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle.

V Púchove dňa ................................ V Púchove dňa ................................

Za objednávateľa: Za poskytovateľa:

................................................................... .............................................................

 Ing. Richard Pekar PaedDr. Miroslav Kubičár